СОГЛАСОВАНО:                                                             УТВЕРЖДЕНО:

педагогическим советом                                                   приказом директора

МКОУ НОШ-ДС ЭМР                                                      МКОУ НОШ-ДС ЭМР

протокол № 1  от 31.08.2020г.                                          № 225-од   от 31.08.2020г.

Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в

МКОУ НОШ-ДС ЭМР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты. Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ НОШ-ДС ЭМР в составе ООП НОО, ООП ООО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ НОШ-ДС ЭМР» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- мониторинг;

- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ НОШ-ДС ЭМР»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ОО, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ НОШ-ДС ЭМР»

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат |  | Срок реализации |  |  |  |
|  |  |  |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ |  | Август 2020 года |  |  | Директор |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МКОУ НОШ-ДС ЭМР | Аналитическая справка |  | Август 2020 года |  | Сентябрь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование |  | Сентябрь 2020 года |  | Октябрь 2020 года | Социальный педагог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности |  | Сентябрь 2020 года |  | Май 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности учащихся; - эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка |  | Сентябрь 2020 года |  | Октябрь 2020 года | Педагог-психолог, заместитель директора по УВР |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта программы |  | Проект программы воспитания |  | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта |  | Проект пояснительной записки |  | 2 ноября 2020 года | 21 ноября 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» |  | Проект содержательной части программы |  | 1 декабря 2020 года | 22 января 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» |  | Проект содержательной части программы |  | 22 января 2021 года | 1 февраля 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» |  | Проект содержательной части программы |  | 1 февраля 2021 года | 9 апреля 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.4.1. | Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профориентация» |  | Проект содержательной части программы |  | 1 февраля 2021 года | 1 марта 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.4.2. | Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно-эстетической среды» |  | Проект содержательной части программы |  | 10 марта 2021 года | 9 апреля 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» |  | Проект содержательной части программы |  | 12 апреля 2021 года | 30 апреля 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования |  | Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год |  | Май 2021 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ НОШ-ДС ЭМР |  | Протокол заседания педагогического совета |  | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании |  | Протокол заседания общешкольного родительского собрания |  | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы |  | Протокол заседания совета школы |  | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания |  | Проект программы воспитания |  | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ НОШ-ДС ЭМР по реализации программы воспитания |  | Локальные акты |  | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности |  | Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности |  | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Директор |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО |  | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО |  | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Директор |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования |  | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана |  | Сентябрь 2020 года | Июль 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ НОШ-ДС ЭМР |  | План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров |  | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе |  | Аналитическая справка |  | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Директор |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе |  | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам |  | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Директор |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в МКОУ НОШ-ДС ЭМР на официальном сайте ОО |  | Сайт учреждения |  | Февраль 2021 года | Февраль 2021 года | Ответственный за сайт |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ НОШ-ДС ЭМР, на официальном сайте ОО |  | Сайт учреждения |  | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Ответственный за сайт |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год |  | Сайт учреждения |  | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Ответственный за сайт |
| Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах) |  | Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся |  | Ноябрь 2020 года | Февраль 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта |  | Справка |  | Один раз в месяц в течение года |  | Заместитель директора по УВР |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета |  | Финансовый отчет |  | Постоянно |  | Директор |
| 25 | Соискание грантов |  | Аналитическая справка |  | В течение учебного года |  | Заместитель директора по УВР |
| 26 | Привлечение спонсорской помощи |  | Финансовый отчет |  | В течение учебного года |  | Заведующий хозяйственной частью |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Укрепление материально-технической базы МКОУ НОШ-ДС ЭМР для реализации программы |  | Аналитическая справка |  | Декабрь 2020 года | Июнь 2021 года | Заведующий хозяйственной частью |