Утверждаю

Директор МКОУ НОШ-ДС ЭМР

______________С.В.Андриенко

«30» августа  2022г.

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»

на базе МКОУ НОШ-ДС ЭМР

| № п/п | Наименование мероприятия | СМИ, размещение на официальных сайтах | Сроки исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы. Запуск сайта | Сайт МКОУ НОШ-ДС ЭМР | Февраль-март 2022 | Размещается информация о подготовке, созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | Новости, анонсы |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Сайт МКОУ НОШ-ДС ЭМРродительские собрания, классные часы, совещания | Февраль - апрель 2022 |  | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра «Точка роста» | Сайт МКОУ НОШ-ДС ЭМР, социальные сети | Согласно плану | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте ОО | Новости, фоторепортажи |
| 4 | Начало ремонта / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сайт МКОУ НОШ-ДС ЭМР | Июнь-август 2022 | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Новости, фоторепортажи |
| 5 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании. Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр «Точка роста» | Сайт МКОУ НОШ-ДС ЭМР, социальные сети | Август-сентябрь 2022 | Онлайн реклама на сайтах и печать плакатов для размещения в образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. | Новости, анонсы, интервью |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений Центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком, оформление и зонирование помещений | Сайт МКОУ НОШ-ДС | Июнь - август 2022 | Публикуется информация о статусе ремонтных и иных работ. | Новости, фоторепортажи |
| 7 | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Сайт МКОУ НОШ-ДС, социальные сети | Август - сентябрь 2022 | Степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, все участники дают подробные комментарии. | Новости, фоторепортажи |
| 8 | Торжественное открытие Центра «Точка роста» | Сайт МКОУ НОШ-ДС, социальные сети | 1 сентября 2022 | Торжественное открытие Центров с привлечением представителей органов власти, родителей (законных представителей). Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе. | Новости, интервью, фоторепортажи |
| 9 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение. Проведение школьного фестиваля среди классов на самый активный класс по участию в работе Центра | Сайт МКОУ НОШ-ДС, социальные сети | Октябрь 2022г. - июнь 2023 г | Освещается образовательный процесс в Центре «Точка роста», отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. | Новости, статьи, интервью, фоторепортажи |